## Sheet1
他にも魅力的な情報がたっぷり！テンプレート倉庫
|  |  |  | のセルには計算式が入力されています。 |  |  |  |  | セルにタスク数を設定してください。
| ［ 2024年 ］ | タスク数： | 5 |  |  | Aプロジェクト進捗管理 月別集計表 | [5 empty] | 株式会社 AAACCC
| タスク | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 達成率
| 企画書作成 | タスク数： 1月: 90%; 5 2月: 90%; 5 3月: 90%; 5 4月: 100% | 100%
| デザイン作成 | タスク数： 1月: 20%; 5 2月: 60%; 5 3月: 100%; 5 4月: 100% | 100%
| 開発フェーズ | 5 4月: 30% | 30%
| テスト | [12 empty] | 5% | bar: 5 4月
| プレゼン | [12 empty] | 0%
0%
| 月別達成率 | タスク数： 1月: 22%; 5 2月: 30%; 5 3月: 38%; 5 4月: 47% | 47%
| 振返り | タスク数： 1月: 初期のリサーチに時間がかかり、遅延; 5 3月: デザインの修正依頼が多く、時間を要したが完了
| ［ 2024年 ］ | タスク数： 1月: タスク数：; 5 2月: 2; Aプロジェクト進捗管理 月別集計表 5月: Bプロジェクト進捗管理 月別集計表; 株式会社 AAACCC 11月: 株式会社 AAACCC
| タスク | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | タスク達成率
| 企画書作成 | タスク数： 1月: 90%; 2 2月: 90%; 2 3月: 90%; 2 4月: 100% | 100%
| デザイン作成 | タスク数： 1月: 20%; 2 2月: 60%; 2 3月: 100%; 2 4月: 100% | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
| 月別達成率 | タスク数： 1月: 55%; 2 2月: 75%; 2 3月: 95%; 2 4月: 100% | 100%
| 振返り | 2 4月: 計画通りに完了